## Planilha1
INSTALAÇÃO E POSSE ATUAL | 2024-11-29
ETAPA | PRAZOS LEGAIS | DATA EXATA | DIAS ANTES POSSE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO | 60 dias antes da posse | 2024-09-30 | 60
FORMAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL | 55 dias antes da posse | 2024-10-05 | 55
ENVIAR CÓPIA DO EDITAL AO SINDICATO | Até 5 dias após convocação | 2024-10-05 | 55
INÍCIO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS | Mínimo 15 dias corridos antes da eleição | 2024-10-14 | 46
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS | 45 dias antes do término do mandato | 2024-10-14 | 46
TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS | Mínimo 15 dias corridos após abertura | 2024-10-28 | 32
RETIRADA DO EDITAL DE INSCRIÇÕES | Dia seguinte ao encerramento das inscrições | 2024-10-29 | 31
RETIRADA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO | No dia da eleição | 2024-10-29 | 31
REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO (VOTAÇÃO) | 30 dias antes do término do mandato anterior | 2024-10-29 | 31
REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO | Mesmo dia da eleição | 2024-10-29 | 31
RESULTADO DA ELEIÇÃO / ATA | Até 1 dia após apuração | 2024-10-30 | 30
COMUNICAR AO SINDICATO RESULTADO E POSSE | Imediatamente após resultado | 2024-10-30 | 30
CURSO PARA CIPEIROS (DATA MÍNIMA) | Após eleição e antes da posse | 2024-10-30 | 30
TÉRMINO DO MANDATO ANTERIOR | 1 ano após posse anterior | 2024-11-28 | 1
REALIZAÇÃO DA POSSE / ATA DE POSSE | 1º dia útil após término do mandato anterior | 2024-11-29 | 0
ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES | Na reunião de posse | 2024-11-29 | 0
Formulas:
DATA EXATA = B1-[DIAS ANTES POSSE]